## 일정관리 대시보드
기술-해외영업 안건 일정관리 대시보드 (7월 교류회 반영)
기준: 2026-07-30 ¦ 원본: 전체 안건 추적표 ¦ 7월 교류회 자료 반영 ¦ 신규/지연/To-Do 중심 관리
전체 안건 |  |  | 정상 관리율 |  |  | 지연 안건 |  |  | 액션 등록률
총 추적 대상 |  |  | 지연 제외 관리 범위 |  |  | 즉시 조치 필요 |  |  | To-Do 보유율
📌 상태별 관리 현황 |  |  |  | 🏭 공장별 진행 밸런스 | [5 empty] | 🟢 일정관리 신호등
상태 | 건수 | 비중 / 관리 바 |  | 공장 | 전체 | 정상관리 | 지연 | 신규 |  | 지표 | 현황 | 판정
완료 |  |  |  | 창원 | [5 empty] | 정상 관리율
진행중 |  |  |  | 광주 | [5 empty] | 액션 등록률
지연 | [9 empty] | 지연 비중
신규 | [9 empty] | 5월 신규 투입
⚠ 즉시 확인 필요 안건 | [7 empty] | 🗓 8월 이후 집중 마일스톤
No. | 공장 | 안건명 | 관련부서 | 상태 | 누락/미반영 사유 | 6월 이후 To-Do |  | 안건명 | 관련부서 | 6월 이후 To-Do
10 | 창원 | BOSCH EU RFQ | OE개발 | 지연 | ★ 3월 회신 예정이었으나 5월까지 미회신 | BOSCH 측 회신 재촉 |  | 일본향 xEV용 EN 제품 개발 | AP | LN1 PV 완료(~6/15) 바이어 라인업 전환 협의(하반기)
15 | 광주 | 일본시장 충전제어용(BSJP) | AP | 지연 | ★ RFQ 미제출! 4월에 5월 제출 예정이었으나 미이행 | 영업: BSJP 요구 Spec 재확인(~6월) 기술: 벤치마킹(~6/19) |  | 일본향 ISS 증대 제품(BSJP) | AP | Q85, S95 2차 PV 결과(~6월)
27 | 광주 | GB LN1-PN 카바 디자인 변경 | AP | 진행중 | ★ 영업 회신(~4/10) 이후 결과가 5월 자료에 미반영 | 영업 회신 결과 확인 필요 - Club Assist 현재 출장 중으로 차주 업데이트 예정 (26.6.15기준) |  | 일본시장 충전제어용(BSJP) | AP | 영업: BSJP 요구 Spec 재확인(~6월) 기술: 벤치마킹(~6/19)
28 | 광주 | 전해액 혼합치구 적합성 검토 | 영업기획 | 진행중 | ★ 방치 후 5월에 재개됨 아직 완료 아님 | 코드 변경 진행 및 변경 확인 회신 촉구 |  | BCI 65 PH 라인업 확대 | 미주 | 2차 검증 결과보고(~6/20)
29 | 광주 | 저비중 SG6→SG8 변경 검토 | 영업 | 지연 | ★★ 4개월째 미회신 2월 요청→5월까지 미이행 | 저비중 SG6→SG8 변경 검토 시트 참고 (26. 6. 15 업데이트) |  | BCI 31 PH 트럭용 개발 | 미주 | 기본성능 검증 및 설계 협의(~6/22) 벤치마킹 보고(~7/30)
30 | 광주 | 소형 단자 보호캡 형상 변경 | 광주기술 | 진행중 | ★ 바이어 ECR 확인 결과 미반영 | 금형 수정(~8월) 양산(10월 예상) |  | High Spec B24 개발 | 기술(자체) | 성능 검증(~6월)
[8 empty] | High Spec D31 개발 | 기술(자체) | 2차 샘플 생산(~6/20) 성능 검증(~8/30) VC 표기치 협의(~6/5)
[8 empty] | 중동향 Smart EFB 개발 | 중아 | 사양 발행 및 양산(6월) LN4 추가 개선 협의(6/1)
[8 empty] | JIS 중형 필드수명 개선품 | AP | 영업: 바이어 송부 수량 확인(~6/20) 기술: 홍보자료(~6/12) 샘플 생산(~6/30)
✅ 관리 포인트 요약

## 7월 교류회 대조 검토
7월 교류회 자료 대조 검토 — 요약표(2~3p) ↔ 세부 슬라이드(5~17p)
작성일: 2026.07.30 ¦ 원본: 기술/영업 교류회 PPT 17슬라이드 ¦ 전체 요약표의 간트·비고와 프로젝트별 세부 슬라이드를 표·도형 단위로 대조한 결과
ID | 심각도 | 안건 (PPT No.) | 요약표 2~3p 표기 | 세부 슬라이드 표기 | 차이 내용 | 수정 방향
F-01 | 높음 | No.3 일본시장 ISS 증대 제품 (7p) | 3. 2종(Q85,S95) 재검증 완료 (ISS 만족, 기본성능 추가 개선 예정) 간트: 양산 7월 | ISS 수명 만족하였으나 C20 용량 불만족하여 재검증 진행 예정 (Q85 98.6%) 향후계획: Q85 기본성능 재검증 ~9月 양산 完(4月~, 베트남 GIA PHAT 440대) | ① 요약표는 '완료', 세부는 9월까지 진행 예정 — 진척 판단이 갈림 ② 간트 양산은 7월, 세부는 이미 4월 양산 完 ③ 강화된 품질기준(95→103%) 요청이 요약표에 없음 | 비고 3번을 'ISS 수명 재검증 만족 / C20 용량 재검증 진행 中(~9월)'로 분리 기재. 간트 양산 막대를 7월→4월로 이동하고 9월에 재검증 막대 추가. 품질기준 상향 요청을 요약표 비고에 추가.
F-02 | 높음 | No.4 중동향 SMART EFB (8p) | 1. 7종 中 6종 개발 完(26.5월) - 3종 양산 중(2월~) | 1) D26(S95),LN3,LBN4 : DV/PV 完 (3종) 2) LN2,LN4,LN5,D31 : DV/PV 성능 검증 完 (4종) → 합계 7종 전부 검증 完 | 요약표는 6종, 세부는 7종 전부 검증 완료로 읽힘. 어느 쪽이 맞는지에 따라 잔여 개발 물량이 달라짐. '추가 개선방안 협의(6/1)'는 협의만 있고 결론이 없음. | 세부 기준이면 '7종 全 DV/PV 검증 完, LN4 조건부 合(99.3%)'로 수정. 미완료 1종이 실제로 있다면 형명을 세부에 명시. LN4 현 설계 유지 vs 개선안 적용을 이번 교류회에서 확정.
F-03 | 높음 | No.8 BCI 65 PH 확대 (12p) | 3. 개발 완료 일정 변경 (5 → 7월) 형명: BCI 65(5종) 시험: 용량(C20,RC), CCA(2주) | ③ 2차 샘플 검증 및 개발완료(26.06) 표 비고: 전체 총 6종 개발완료 시험: CCA(850A), J2801(8주) | ① 개발완료 시점 6월 vs 7월 ② 개발 종수 5종 vs 6종 ③ 요약표 시험항목에 J2801(8주) 누락 ④ 세부 항목번호 '3)' 이 연속 두 번 | 개발완료를 6월/7월 중 확정하고 간트 막대도 함께 이동. '금차 개발 5종 + 기개발 1종 = 누적 6종'처럼 풀어 쓰면 혼선 해소. 요약표 시험항목에 J2801(8주) 추가, 번호 중복은 4)로 수정.
F-04 | 높음 | No.12 JIS 중형 D31 High Spec (16p) | 1. 성능 검증 (~6/30) 3. 개발 완료(12 →11월) 예상 | 당사 개선품 용량 평가 결과 103% 미달에 따라 3차시험(하한치 100% 만족) 진행 예정 기본성능 검증(~8/14) | 요약표는 완료 임박 톤, 세부는 8/14까지 추가 시험 필요. 4p F/up에서 미주팀이 'MCCA/CCA 고스펙 수요 낮음, 기본성능 위주 개발 요청' 이라 회신했으나 세부는 여전히 고스펙(103%) 목표로 진행 中. | 요약표를 '2차 시험 용량 미달(102.4%), 3차 검증 ~8/14, 개발완료 재산정'으로 갱신. 영업 피드백 반영 여부를 확정 — 목표 103% 유지인지 100% 하향인지에 따라 3차 시험의 합불 기준이 달라짐. VC 표기치 협의(~6/12) 결과도 세부에 추가.
F-05 | 높음 | No.10 북미 트럭용 PH 31류 (14p) | 4. 신규 Interstate RFQ 목표 Spec 변경에 따른 개발 목표 협의 예정(~7/31) 3. PH 적용 샘플 제작(~6/10) ※ 성능 영업 협의 필요 | 향후계획 1) 경쟁사(아트라스, DTR) 벤치마킹 결과 보고 ~7/30 2) 선행 검토 샘플 수명 시험 검증 ~10/16 (Interstate RFQ / 영업 협의 언급 없음) | ① 요약표와 세부의 향후계획이 서로 다른 내용 ② 4p F/up 기준 샘플 생산이 6/10 목표 → 7/11 완료로 지연됐으나 미반영 ③ 간트는 벤치마킹 4월 완료, 실제는 ~7/30 결과보고 예정 | 두 향후계획이 모두 유효하면 세부에 Interstate RFQ 협의를 추가, 대체됐으면 요약표에서 삭제. 샘플 생산 지연(6/10→7/11)을 요약표 비고와 간트에 반영. 간트 벤치마킹 막대를 4월→7월로 이동하고 수명시험(~10/16) 구간 추가.
F-06 | 높음 | No.7 마린용 고용량 M27 (11p) | 1. 개발 완료(3월) 2. 바이어 샘플 검증 결과 확인 요청(영업) | 자체 성능 검증 진행 中(DV, PV 完) 향후계획: 양산 9월 예상 요청: Century 外 추가 바이어 공급 가능성 확인 필요 | ① 요약표는 '개발 완료', 세부는 '검증 진행 中' — 문장 자체도 앞뒤가 맞지 않음 ② 4p F/up의 'Century Yuasa 검증 결과 리포트 회신(~6/30)' 결과가 어디에도 없음 ③ 'Century 外 추가 바이어' 요청이 요약표에 없음 | 6/30 기한이던 Century Yuasa 결과 회신 여부를 먼저 확인 — 미회신이면 기한 재설정. 세부 문장을 '자체 성능 검증 完(DV, PV)'으로 정정. 요약표를 'DV/PV 검증 完(3월) · 양산 9월 예상'으로 구분 기재.
F-07 | 높음 | 유럽향 절감형 DIN Type Punch (17p) | [4p F/up] 기본성능 검증 결과 유럽팁 공유 완료 수명성능 평가 진행 中(~8월) | EN DOD 50% : VARTA 92cycle → 당사 50Cycle (수명종료 원인 분석 中) 원가 0.70t 40,124(105.8%) / 본문 ③ 96.8% 수준 | ① DOD 50% 수명이 VARTA의 절반 수준인 중대 미달인데 F/up에는 드러나지 않음 ② 원가 %의 기준이 표(Expand 기준)와 본문(0.95t 기준)에서 서로 다름 ③ '유럽팁' 오타 / 원가 '37.924' 오타(37,924) / 슬라이드 제목 번호 1→2 | F/up을 'EN DOD 50% 50cycle로 VARTA 대비 미달, 원인 분석 中'으로 고쳐 리스크를 요약 단계에서 노출. 원가 기준을 하나로 통일하거나 '0.95t 대비' 열을 표에 추가. 오탈자 3건 정정.
F-08 | 높음 | No.11 JIS 소형 B24 High Spec (15p) | 주요 시험 항목: 용량(C20,RC), CCA(2주) J 2801 (7주) 1. 개발완료(07.20) | 주요 시험 항목: C20 / CCA (J2801 없음) 검증결과 표: C20 / RC / SAE CCA 만 기재 5) 성능 평가 및 개발완료(07/20) | 요약표에는 J2801(7주) 수명시험이 있으나 세부에는 시험항목에도 결과표에도 없음. 그 상태로 개발완료가 선언되어 완료 근거가 비어 있음. | J2801 실시 여부를 먼저 확인. 실시했다면 결과 행을 세부 표에 추가, 하지 않았다면 '기본성능 한정 완료'임을 명시(수명시험만 7주 소요). 요청팀 공란 보완, 'Dekor社 → Delkor社' 오타 정정.
F-09 | 중간 | No.2 일본시장 충전제어용 (6p) | 요청팀: OE 개발팀 4. 바이어 미팅 진행 예정 : 8월 中 시험: EFB_ISS수명(7주) 포함 | 요청팀: AP팀 ② 영업팀: BSJP 미팅 후 요구 Spec 재확인(~7/31) 개선안: 음극 신규 카본 첨가제(원가 +0.6%) 실제 샘플: 음극 기판변경 및 첨가제 변경 | ① 요청팀이 OE개발팀 / AP팀으로 갈림 ② 바이어 미팅 시점 8월 中 vs ~7/31 ③ 개선안이 첨가제 → 기판변경 포함으로 확대됐고 원가 +0.6%가 요약표에 없음 ④ 4p F/up 기준 기본성능·충전수입성이 ~6/19 → ~7/28로 지연 | 요청팀과 미팅 시점을 각각 확정해 통일. 요약표 비고에 '음극 카본 첨가제 + 기판 변경, 원가 +0.6%'를 구체 기재(영업 판단 필요 정보). 일정 지연 사유를 F/up에 기재. 벤치마킹 대상 표기(Delkor / ENERGYWITH) 통일.
F-10 | 중간 | No.5 JIS 중형 필드수명 개선품 (9p) | 2.바이어 홍보자료 송부(기술, ~6/12) 3.바이어 송부용 배터리 수량 확인 요청(영업, ~6/20) 간트: 샘플생산 6월 시험: MCCA·중량 목표 없음 | (해당 영업 액션 2건 언급 없음) 샘플 생산 6/30 → 7/27, 4종 中 1종만 생산 지시 ② 2차(2/24) 개발 목표 변경 — 고중량, High MCCA 시험: ▼ MCCA / 제품 중량 | ① 요약표에만 있는 영업 액션 2건이 세부에서 추적 끊김(6월 기한 경과) ② 2/24 개발목표 변경이 요약표 시험항목에 미반영 ③ 간트 샘플생산 막대가 지연 전 위치(6월) 그대로 | 영업 액션 2건의 완료 여부를 확인해 세부에 반영하거나 협의 항목으로 승격. 요약표 시험항목에 '▼MCCA·제품 중량' 추가(목표가 다르면 합불 판정이 달라짐). 간트 샘플생산 막대를 7월로 이동. 잔여 3종 생산 일정 명시.
F-11 | 중간 | No.9 BCI 24·27 PH 확대 (13p) | 기본성능 검증: ~7/30 PPCN 양식 요청, 회신 대기 中(6/24~) 시험: J2801(10주) 포함 간트: BCI 27은 4월 DV검증 이후 공백 | BCI 27 기본성능 진행 중(~7/31) Interstate社 제품 교체 Data sheet 송부용 양식 회신 대기 中(6/24~) 시험: C20 / CCA 만 | ① 기한 7/30 vs 7/31 ② 서류 명칭이 'PPCN 양식' / 'Data sheet 양식'으로 다르고 요약표엔 Interstate가 없음 ③ 간트에서 BCI 27만 개발완료·양산 막대가 없음 ④ 세부 요청팀 공란, J2801 누락 | 'PPCN(Interstate 제품 교체 Data sheet) 양식'처럼 병기해 통일. 기한을 ~7/31로 통일. 간트에 BCI 27 개발완료·양산 막대 추가. '수명 성능 검증 完'을 'BCI 24·27 J2801 수명 完(Spec. 合)'으로 명확화.
F-12 | 낮음 | No.6 EN 중형 필드수명 개선품 (10p) | 비고란 공란 간트: 6월 샘플생산 / 7월 DV검증 / 10월 개발완료 / 11월 양산 | 2) 대상 : EN LBN3, LN4 각 2종 … 총 3종 4) DV/PV 샘플 및 바이어 송부용 생산 完 5) 기본성능 검증 진행 中 | ① 짝 프로젝트인 No.5는 비고가 있으나 No.6만 공란이라 진척이 없어 보임 ② '각 2종 … 총 3종' 산식 오류(2형명 × 2종 = 4종, No.5는 총 4종으로 기재) | 비고를 '설계·양산 일정 확정(5/13) / DV·PV 샘플 생산 完 / 기본성능 검증 中(~8/20)'로 기재. 종수를 4종으로 정정하거나 실제 3종이면 어느 형명이 1종인지 명시. 샘플생산 완료 일자를 명시해 간트 6월 막대와 일치 여부 확인.
F-13 | 낮음 | No.1 일본향 xEV용 제품개발 (5p) | 1. 6종 중 6종 개발 完(26.6월) 2. PV 결과보고(품질, ~7/31) 4. 바이어/양산 시점/물량 회신 요청(영업) 시험: 충전수입성, DoD 50%(4주) | ① LN1 라인업 일원화 검증(라우팅 통합) : ~8/20 ② PV 결과 보고: ~7/31 ③ 바이어 협의 상황 공유 요청 시험: 충전수입성 20%Up(3주) / DoD 50% 80cyc↑(5주) | ① 비고 번호가 1 → 2 → 4로 3번이 비어 있음 ② 간트가 6월 DV 결과보고에서 끝나 7월 PV와 8월 일원화 검증이 없음 ③ 시험 소요기간이 4주로 합쳐져 실제(3주+5주)보다 짧게 읽힘 ④ LN1 Standard DOD50% 추가 검증(~7/31)이 요약표에 없음 | 빈 3번에 'LN1 라인업 일원화 검증(라우팅 통합, ~8/20)'을 넣어 번호를 1~4로 정리. 간트에 7월 PV·결과보고, 8월 라인업 일원화 막대 추가. 시험항목을 3주/5주로 분리 표기. LN1 추가 검증을 비고에 반영.
■ 자료 전체에 걸친 체계적 불일치
구분 | 내용 | 해당 건수 | 조치
요청팀 표기 | No.2·No.3은 요약표 'OE 개발팀' vs 세부 'AP팀'으로 실질적 차이. No.4는 중동팀/중동아프리카팀 표기 차이. No.9·No.11·No.12는 세부 요청팀이 공란. | 6건 | 요청 주체가 다르면 회신 책임도 달라지므로 팀명을 확정해 양쪽 통일
주요 시험 항목 | No.8·No.9·No.11·No.12에서 J2801 수명시험이 세부 시험항목에 누락(표에는 결과가 있는 경우 포함). No.1은 4주로 합산 기재(실제 3주+5주), No.3은 15주 vs 4~5개월, No.5·No.6은 MCCA·중량 목표 미반영. | 8건 | 수명시험 누락은 소요기간을 4~10주 짧게 보이게 해 일정 판단을 왜곡 — 항목 일치 필요
대분류·소분류 명칭 | 요약표는 'FLD(EN)'처럼 제품군+규격을 함께 쓰고 세부는 규격만 표기. 소분류도 'BCI 65 PH Line up 확대' vs '65 type' 등 대부분 상이. | 전 항목 | 한쪽 표기를 정본으로 정해 검색·대조가 가능하도록 통일
오탈자·표기 오류 | ① 표지 목차는 '2. 유럽향…'인데 17p 제목은 '1.' ② 2p No.1 비고 번호 1→2→4 ③ 4p '유럽팁' ④ 10p '총 3종' ⑤ 12p 항목번호 '3)' 중복 ⑥ 15p 'Dekor社', 17p 원가 '37.924' | 6건 | 다음 자료 배포 전 일괄 정정

## 8월 이후 액션 아이템
8월 이후 주요 액션 아이템 (7월 교류회 자료 기반)
작성일: 2026.07.30 ¦ 기술/영업 교류회 자료 및 요약표-세부 대조 결과 반영
No. | 우선순위 | 공장 | 안건명 | 담당 | 액션 내용 | 기한 | 비고
1 | 긴급 | 광주 | 저비중 SG6→SG8 변경 검토 | 영업 | 각 팀별/바이어별 저비중 → 일반 비중 변경 최종 의견 회신 | 즉시 | 2월 요청 이후 6개월째 미회신, 7월 자료에도 '회신 필요' 상태 — 경영진 에스컬레이션 검토
2 | 긴급 | 광주 | 마린용 M27 — Century Yuasa 결과 | AP / 기술 | 6/30 기한이던 Century Yuasa 검증 결과 리포트 회신 여부 확인 후 세부 자료에 반영 | 즉시 | 회신 결과가 7월 자료 어디에도 없음. Century 117cycle 대비 자체 202cycle 격차 원인 확인 필요
3 | 긴급 | 광주 | High Spec D31 개발 목표 확정 | 기술 / 미주 | 미주팀 회신(고스펙 수요 낮음)을 반영해 목표를 103% 유지 / 100% 하향 중 확정 | ~8/14 이전 | 3차 시험의 합불 기준이 달라지므로 3차 개선샘플 검증 전에 확정 필요
4 | 긴급 | 광주 | 유럽향 극판 박판화 DOD50% 미달 | 기술 / 유럽 | EN DOD 50% 50cycle(VARTA 92cycle) 수명종료 원인 분석 및 설계 재검토 | ~8/30 | 박판화 채택 여부를 가르는 항목. J2801 결과(~8/30)와 함께 종합 판단
5 | 긴급 | 광주 | 충전제어용 BSJP 요구 Spec 재확인 | 영업 / 기술 | 영업: BSJP 미팅 후 개발 Spec 공유 및 요구 Spec 재확인 / 기술: 벤치마킹 결과 기안 상신 | 영업 ~7/31 기술 7/29 | DV 80% 수준으로 미달. 개선안 원가 +0.6% 수용 가능 여부도 함께 판단 필요
6 | 높음 | 광주 | BCI 24·27 결과보고 및 PPCN 양식 | 기술 / 미주 | BCI 27 DV·PV 검증 완료 후 결과보고 / Interstate PPCN(제품교체 Data sheet) 양식 수령 | 검증 ~7/31 보고 ~8/14 | Interstate 담당자 휴가로 6/24부터 회신 지연 中 — 영업 재촉 필요
7 | 높음 | 광주 | xEV LN1 라인업 일원화 검증 | 기술 / AP | LN1 라인업 일원화(라우팅 통합) 검증 / PV 결과보고 | PV ~7/31 일원화 ~8/20 | LN1 Standard DOD50% 63cyc 추가 검증(~7/31) 병행. 하반기 라인업 전환 협의 예정
8 | 높음 | 광주 | ISS 증대 Q85 기본성능 재검증 | 기술 / 품질 | Q85 C20 용량 재검증 / 강화된 품질기준(95→103% 이상) 반영 여부 협의 | ~9월 | ISS 수명은 만족, C20 용량만 미달(98.6%)
9 | 높음 | 광주 | JIS·EN 중형 필드수명 개선품 | 기술 / AP | 기본성능 검증 → 수명성능 검증 → 양산 / JIS 잔여 3종 생산 일정 확정 | 기본 ~8/20 수명 ~10/20 양산 11월~ | JIS는 생산라인 변경으로 샘플 생산 7/27 지연, 4종 中 1종만 생산 지시 상태
10 | 높음 | 광주 | BCI 31 벤치마킹·수명시험 | 기술 / 미주 | 경쟁사(아트라스·DTR) 벤치마킹 결과보고 / 선행 검토 샘플 수명시험 검증 | 벤치마킹 ~7/30 수명 ~10/16 | 선행 검토 샘플이 6/10 목표 대비 7/11 완료로 지연. Interstate RFQ 목표 Spec 협의(~7/31) 병행
11 | 높음 | 광주 | SMART EFB LN4 개선방안 결론 | 기술 / 품질 / 영업 | LN4 조건부 合(99.3%) — 현 설계 유지 양산 vs 추가 개선안 적용 결정 | 즉시 | 6/1 협의 이후 결론이 자료에 없음. 개발 완료 종수(6종/7종)도 함께 확정
12 | 보통 | 광주 | BCI 65 양산 협의 | 기술 / 미주 | 개발완료에 따른 양산 시점 및 물량 협의 | 8월 中 | 개발완료(26.06) / 양산 가능 7월~. 개발완료 시점 표기 확정 필요
13 | 보통 | 광주 | High Spec B24 양산 바이어 확보 | 영업 | 양산 가능 바이어 확인 / J2801(7주) 수명시험 실시 여부 확인 | ~7/30 | 수명시험 결과 없이 개발완료(07/20) 선언된 상태 — 완료 근거 보완 필요
14 | 보통 | 광주 | GB LN1-PN 카바 디자인 변경 | 영업(AP) | 바이어별 변경 가능 여부 회신 및 기한 재설정 | 확인 필요 | ECR 송부(3/26) 이후 4개월째 영업 회신 지연 中
15 | 보통 | 광주 | 전해액 혼합치구 적합성 검토 | 영업기획 | 팀별 회신 취합, 혼합치구 삭제 적용 바이어 현황 확정 및 코드 변경 완료 | 8월 中 | 2월 최초 요청 이후 5개월간 '확인 中' 상태 지속
16 | 보통 | 광주 | PH 0.7T 목표 사양 회신 | 유럽 | PH 0.7T 제품 개발 검토를 위한 목표 사양(LN1~LN6) 회신 | 8월 中 | 기술 요청 사항. 회신 전까지 후속 설계 착수 불가
17 | 보통 | 전사 | 7월 자료 표기 불일치 일괄 정정 | 기술 | 요청팀·시험항목·대분류/소분류 명칭 통일 및 오탈자 6건 정정 | 다음 자료 배포 전 | '7월 교류회 대조 검토' 시트 하단 체계적 불일치 항목 참조

## 전체 안건 추적표
기술-해외영업 월간 교류회 안건 추적 관리표 (2026년 2~7월)
작성일: 2026.07.30 ¦ 기준: 7월 교류회 자료 반영 ¦ ★ = 5월 자료에서 누락/미반영 항목 ¦ M·O열 = 7/30 교류회 신규 반영
No. | 공장 | 안건명 | 관련부서 | 2월 현황 | 3월 현황 | 4월 현황 | 5월 현황 | 6~7월 현황 | 상태 | 5월 누락/미반영 여부 | 6월 이후 To-Do | 7월 교류회(7/30) 현황 | 영업 협의 / 요청 사항 | 8월 이후 To-Do 및 확인 필요사항
1 | 창원 | High CCA 1단계 | 미주 | L2~L6 1단계 사양 발행 완료 3자기관(JBI) 평가 진행 중 | (별도 언급 없음 - 1단계 완료 추정) | (별도 언급 없음) | (별도 언급 없음) |  | 완료 | - | - | (7월 교류회 자료 미언급)
2 | 창원 | High CCA 2단계 | 미주 | L5/L6 2단계 PV 진행 중(~4월, 품질) | L5,L6 PV 수명 조기종료 분석 중 | L5,L6 PV 수명 조기종료 분석 중 | 5월 자료 미언급 |  | 진행중 | - | PV 조기종료 원인 분석 완료 필요 | (7월 교류회 자료 미언급)
3 | 창원 | BCI AGM 24F (차량용) | 미주 | 1,2단계 사양 발행 완료 3자기관 평가 진행 중 | 1,2단계 사양 발행 완료 5월 초도 발주 예상→초도 생산 대비 요청 | 제품 사양 발행 완료 | 양산 中 |  | 진행중 | - | 초도 생산 진행 | (7월 교류회 자료 미언급)
4 | 창원 | BCI AGM 24M (마린용) | 미주 | 1차 시료 기본성능 만족, 수명 진행 중 2차 시료 제작 중(~3월초) | 全 시료 기본성능 검증 완료 수명 평가 진행 중(~4월末) | 시료 기본성능 검증 완료 수명 평가 진행 중(~4월말) | 개발평가품 87n 만족, PV 평가中 |  | 진행중 | - | 수명 평가 결과 확인 | (7월 교류회 자료 미언급)
5 | 창원 | BCI AGM 27F (차량용) | 미주 | 시운전 일정 수립 중, 라인 보완(~3월) | 시운전 일정 수립 중(~4월) | 시운전 일정 수립 중(~4월) 제품사양 관련 별도 회의 예정 | 미주팀 협의 후 개발치 않기로 협의 완료 |  | 진행중 | - | 시운전 완료 및 사양 회의 | (7월 교류회 자료 미언급)
6 | 창원 | BCI AGM 27M (마린용) | 미주 | BCI 24M 검증 후 설계 진행(4월~) | BCI AGM 24M 개발 검증 후 설계 진행(4월~) | BCI AGM 24M 개발 검증 후 설계 검토 진행(5월~) | 설계 검토 中 |  | 진행중 | - | 설계 검토 진행 | (7월 교류회 자료 미언급)
7 | 창원 | Club Assist向 CCA 개선품 개발 | 미주 | 설계 검토 중, 시료 제작(~3월) | 1차 시료 제작 완료 2차 시료 자재 수급(~4월) | 1차 시료 기본성능 평가 진행 중 2차 시료 제작(5월 초 격리판 수급) | 1차 시료 평가 : L2 목표치 만족, L4 : 재평가 예정 2차 시료 제작 中 |  | 진행중 | - | 2차 시료 제작 및 평가 | (7월 교류회 자료 미언급)
8 | 창원 | AGM 색상 개발 | 미주 | 회색 AGM 사양 발행 완료 추가 색상(노랑,진회색) 개발 완료 →바이어 확인 회신 요청 | 노랑/진회색 개발 완료 바이어 확인 회신 대기 중 추가 색상 개발 가능 | 바이어 확인 회신 대기 중 | FMP 색상 변경 요청 시편 제작(5/28) 시편 영업 송부예정 |  | 지연 | ★ 바이어 회신 여전히 대기 4개월째 정체 | 바이어 회신 즉시 촉구 | (7월 교류회 자료 미언급)
9 | 창원 | 대형 AGM 개발 (트럭용) | 유럽 | 설계 완료 및 제조 라인 검토 중 Need/Want 스펙 명확화 필요 | 자재 수급 및 코드 생성 중 시료 제작 예정(~5월) | 자재 수급 및 코드 생성(~5월초) 재공품 제작(~4월말) 격리판 수급 후 시료 제작(5월~) | 6월 시료 제작 예정 |  | 진행중 | - | 시료 제작 결과 확인 | (7월 교류회 자료 미언급)
10 | 창원 | BOSCH EU RFQ | OE개발 | 3자기관(ABRL) 시료 송부 완료 평가 결과 회신 예정(26.3월) | 평가 완료 후 결과 회신 예정(26.3월) → 아직 미회신 | BOSCH 평가 결과 회신 대기 중 | BOSCH 평가 결과 회신 대기 중 |  | 지연 | ★ 3월 회신 예정이었으나 5월까지 미회신 | BOSCH 측 회신 재촉 | (7월 교류회 자료 미언급)
11 | 창원 | 회색 단자 보호캡 색상 추가 | 유럽 | - | 시운전 결과 비전 검사기 검출 불가 | 비전 검사기 업체와 검출 조건 재설정 시운전 예정(~5월 초) 바이어 재문의→회신 대기 | 바이어 의견 회신 대기 중 내부 협력사와 개선 방안 추가 검토 중 |  | 진행중 | - | 시운전 결과 확인 | (7월 교류회 자료 미언급)
12 | 창원 | EU 배터리 법규 대응 | 유럽 | - | 라벨 표기(26.08~), QR 표기(27.02) 해외영업 협조 대응 요청 →별도 회의 진행 | (별도 언급 없음) | 5월 자료 미언급(창원 안건) |  | 진행중 | - | 라벨 표기 준비(26.08 시행) | (7월 교류회 자료 미언급)
13 | 광주 | 일본향 xEV용 EN 제품 개발 | AP | 6종 中 5종 개발 완료 Primium LN1 1종 추가 검증(3월 종료 예상) | 5종 개발 완료 LN1 추가 검증 진행 중(4월 종료 예상) | 5종 개발 완료 LN1 추가 검증 진행 중(6월 종료 예상) | ★ 5월 자료 확인: DV 6종 中 6종 完, PV 1종 진행 중 바이어 협의 상황 공유 요청(하반기 라인업 전환) LN1 Standard 라우팅 변경 검토(~8월, DoD 50% 50cyc 진행중) | 개발 결과 보고 완료(6/23) 6종 전 제품 Spec. 합격 완료 LN1 라인업 일원화 위한 라우팅 변경 검토(~8월) | 진행중 | 5월 반영됨(상세 업데이트) | LN1 PV 완료(~6/15) 바이어 라인업 전환 협의(하반기) | [PPT No.1 / 5p] 일본향 xEV용 제품개발(PH제품) · Standard·Premium 라인업 구성 및 Spec 협의 完 · DV 6종 中 6종 完(26.6월), PV 1종 진행 中 · LN1 Standard DOD50% 63cyc — 추가 검증 진행(~7/31) · 기본성능 전 형명 목표 만족(C20 100.9~106.8%) | 일본향 판매 라인업 및 향후 검토 바이어 및 예상물량 확인필요(영업 → 기술) | · PV 결과보고(~7/31) · LN1 라인업 일원화(라우팅 통합) 검증(~8/20) · 바이어 협의 상황 공유 요청(영업) — 하반기 라인업 전환 [확인] 요약표 비고 번호 3번 누락 / 간트에 7월 PV·8월 일원화 미반영
14 | 광주 | 일본향 ISS 증대 제품(BSJP) | AP | Q85, S95 PV 재검증 진행 중 Q85: 5월, S95: 6월 종료 예상 | Q85, S95 품질 PV 불만족 ISS 수명 평가(~6월) | Q85, S95 PV 불만족 ISS 수명 평가(~6월) | ★ 5월 자료 확인: 1차 DV 만족, PV에서 Q85,S95 미달 2차 PV 39,600 진행 중 Q85, S95 ISS 수명 평가(~6월) | 2차 PV 목표 ISS 수명 만족 C20 용량 불만족하여 재검증 진행 예정 (강화된 품질 기준(95→103% 이상) 반영 요청) | 진행중 | 5월 반영됨 | Q85, S95 2차 PV 결과(~6월) | [PPT No.3 / 7p] 일본시장 ISS 증대 제품(BOSCH JP) · 2차 성능검증 完 — ISS 수명 만족(Q85 45,558 / S95 50,404) · C20 용량 불만족(Q85 98.6%) → 재검증 진행 예정 · 강화된 품질기준(95→103% 이상) 반영 요청(품질팀) · 베트남 GIA PHAT 양산 完(4月~, 440대, ISS 3만회 이상) |  | · Q85 기본성능 재검증(~9월) · 품질기준 95→103% 반영 여부 품질팀 협의 [확인] 요약표는 '재검증 완료'이나 세부는 9월까지 진행 예정 [확인] 요약표 간트 양산 7월 vs 세부 4월 양산 完 — 시점 불일치 [확인] 요청팀 표기 OE개발팀(2p) vs AP팀(7p)
15 | 광주 | 일본시장 충전제어용(BSJP) | AP | - | 3월 BSIJP 미팅 결과 충전수입성 < 필드 수명 강조 | 충전수입성→ISS 수명 증대 개발 RFQ 제출 예정(~5월 2째주) | ★ 5월 자료 확인: 충전수입성 개선률 대비 입고전압 리스크→RFQ 미제출 개발방향성 2차 협의 完(5/27) 기술: Delkor 벤치마킹(~6/19), HAMMOND 시험(~9/20) 영업: BSJP 미팅→요구 Spec 재확인(~6월) | 경쟁사(4개 社) 벤치마킹 진행 完 M42 샘플 제작 예정(7/15) 벤치마킹 결과 송부(~7/25) 충전수입성 성능 평가(~7/30) | 지연 | ★ RFQ 미제출! 4월에 5월 제출 예정이었으나 미이행 | 영업: BSJP 요구 Spec 재확인(~6월) 기술: 벤치마킹(~6/19) | [PPT No.2 / 6p] 일본시장 충전제어용 · DV 검증 불만족 — 요구 Spec 대비 80% 수준 · 개선안: 음극 신규 카본 첨가제 적용(원가 상승 약 0.6%) · 경쟁사 벤치마킹 실시 完(7/10) — ATLAS·PANASONIC·ENERGYWITH·GS YUASA · M42 개선샘플 4종 생산 完(7/14, 음극 기판변경+첨가제) · 기본성능 평가 進 中 / 충전수입성 평가(~7/28) | 벤치마킹 결과 송부 필요(기술 → 영업) | · 벤치마킹 시험 결과 기안 상신(7/29) · 영업: BSJP 미팅 후 개발 Spec 공유·요구 Spec 재확인(~7/31) · 추가 개선안 검증 및 DV 결과보고(~9월) [확인] 바이어 미팅 시점 8월 中(2p) vs ~7/31(6p) [확인] 요청팀 OE개발팀(2p) vs AP팀(6p) [확인] 원가 +0.6% 수용 가능 여부 — 영업 판단 필요 [확인] 기본성능·충전수입성 일정 ~6/19 → ~7/28 지연 사유
16 | 광주 | BCI 65 PH 라인업 확대 | 미주 | 샘플 생산 완료(2/20) 기본 성능 시험(~3월말) | 기본 성능 검증 결과 공유 | 활물질 하한치 97%→100% 필요 2차 검증 예정(~5월) | ★ 5월 자료 확인: 1차 검증 완료(108매,120매 용량 96~99%) 활물질 3g 증대 후 재검증 추가 안정화 후 C20 재검증(~6/10) 2차 성능 검증 결과보고(~6/20) | 1. 개발완료보고 완료 2. 양산물량 협의 필요(0.70T 양산 가능 물량 확인필요) | 완료 | 5월 반영됨(상세 업데이트) | 2차 검증 결과보고(~6/20) | [PPT No.8 / 12p] BCI 65 PH Line-up 확대 · 108매·120매 (+)활물질 3g 증대 후 재검증 完 · 2차 샘플 검증 및 개발완료(26.06) · 65-108 C20 100.4~100.8% / 65-120 C20 100.6~101.0% · 양산 가능 시점: 개발완료 후(7월~), Exp/Punch 듀얼코드 판매 |  | · 개발완료에 따른 양산 시점·물량 협의 필요 [확인] 개발완료 시점 26.06(12p) vs 7월(3p 간트·비고) — 확정 필요 [확인] 개발 종수 5종(3p) vs '전체 총 6종 개발완료'(12p 표) [확인] 요약표 시험항목에 J2801(8주) 누락
17 | 광주 | BCI 24 PH 라인업 확대 | 미주 | Ph 라인업 확대 양산 및 설계 검증 진행 중 | 개발 요청 Spec 회의 完(03/13) 요청서 회신 및 검토서(~04/10) | 검토서 진행 完(04/15) 샘플 생산 예정(~04/24) | ★ 5월 자료 확인: 기본성능 검증 完, J2801 2unit 중(~7/10) BCI 24 J2801 PV 평가(~7/12) 결과보고(DV:~7/17, PV:~8/1) Interstate 교체 샘플 15대 송부(~8/30) | 기본 ㆍ 수명성능 검증 完 PPCN 자료 요청중(INTERSTATE) 결과보고(~8/10) INTERSTATE 교체 샘플 필요 X | 진행중 | 5월 반영됨(상세 업데이트) | J2801 PV 평가(~7/12) 결과보고(~7/17) PPCN 자료 요청 | [PPT No.9 / 13p] BCI 24 PH Line-up 확대 · 기본성능 검증 完, J2801 수명성능 完(Spec. 合) · DV: C20 83.27(104.1%) / RC 151(100.6%) / CCA 760·43sec · J2801 9unit (Spec. 8↑ 合) | PPCN 자료 양식 수령 필요(INTERSTATE 자료 요청 및 회신 대기중-7/1) (영업 → 기술) | · DV·PV 결과보고(~8/14) · Interstate社 제품교체 Data sheet 송부용 양식 회신 대기 中(6/24~) └ Interstate 담당자 휴가로 회신 지연 — 영업 협조 필요 [확인] 서류 명칭 'PPCN 양식'(3p) vs 'Data sheet 양식'(13p) 통일 [확인] 세부 요청팀 공란 / 시험항목 J2801(10주) 누락
18 | 광주 | BCI 27 PH 라인업 확대 | 미주 | Ph 라인업 확대 CCA 성능 및 원가 영향성 평가 중 | 개발 요청 Spec 회의 完(03/13) 요청서 회신 및 검토서(~04/10) | 검토서 進 完(04/15) 수명성능 검증 진행 중(~6월) | ★ 5월 자료 확인: 기본성능 검증 完 J2801 8unit Spec 만족 중(~6/17) BCI 27 J2801 PV 평가(~7/12) 결과보고(DV:~7/17, PV:~8/1) | 수명성능 검증 完 활물질 증대용 샘플 추가 제작(7/9) 증대 샘플 기본성능 검증(~7/24) PPCN 자료 요청중(INTERSTATE) 결과보고(~8/10) INTERSTATE 교체 샘플 필요 X | 진행중 | 5월 반영됨(상세 업데이트) | J2801 PV 결과(~7/12) Interstate 샘플 송부(~8/30) | [PPT No.9 / 13p] BCI 27 PH Line-up 확대 · J2801 수명성능 完(8unit, Spec. 合) · 활물질 +3g 증대용 (+),(-)극판 및 샘플 제작 完 · 기본성능 진행 中(~7/31) / 2차 샘플 검증(~7/31) · DV: C20 93.05(103.4%) / RC 185(108.8%) / CCA 820·36sec | PPCN 자료 양식 수령 필요(INTERSTATE 자료 요청 및 회신 대기중-7/1) (영업 → 기술) | · BCI 27 DV·PV 검증(~7/31) · DV·PV 결과보고(~8/14) [확인] 기본성능 검증 기한 ~7/30(3p) vs ~7/31(13p) [확인] 3p 간트에 BCI 27 개발완료·양산 막대 없음 — 추가 필요
19 | 광주 | BCI 31 PH 트럭용 개발 | 미주 | Interstate RFQ 기준 설계 완료 후 검토서 송부(~3월) | 선행 검토/H 完(03/16) 양산품/시험용 샘플 생산(~4월) | 양산품 성능 검증 중(~5월) Punch 샘플 생산(~5월) 경쟁사 벤치마킹 중(~7월) | ★ 5월 자료 확인: 벤치마킹 결과: 경쟁사 모두 저가/성능열세 판단 Punch 개발품 샘플 제작(각10대, ~6/3) 기본성능 검증 후 설계/양산 협의(~6/22) 경쟁사 벤치마킹 결과보고(~7/30) | 1. PH16 1차 샘플 기본성능 검증 完 -용량 만족, CCA 불만족, 수명성능 검증 中 2. 2차 샘플 제작(7/11) -기본 성능 검증 中(~7/24) 3. 2027~2028 신규 RFQ 대응 -M31 기본성능 만족, 수명시험 진행 中 ※검토서 송부, 개발 Spec. 협의 지연 ※공정 중 스티커 부착 가능 유무 선 확인 필요 | 진행중 | 5월 반영됨(상세 업데이트) | 기본성능 검증 및 설계 협의(~6/22) 벤치마킹 보고(~7/30) | [PPT No.10 / 14p] 북미 트럭용 PH 31류 개발 · 선행 검토 샘플 생산 完(7/11) — 당초 목표 6/10 대비 약 1개월 지연 · 기본성능·수명성능 검증 中(J2801·J2185 4주 시점) · 시험3(132매): MCCA 1197, C20 106.3, RC 210 · 개발 검토 결과 기안 상신 中(7/20~) |  | · 경쟁사(아트라스·DTR) 벤치마킹 결과보고(~7/30) · 선행 검토 샘플 수명시험 검증(~10/16) · 신규 Interstate RFQ 목표 Spec 변경에 따른 개발목표 협의(~7/31) [확인] 요약표·세부의 향후계획 내용이 서로 다름 — 우선순위 확정 [확인] 샘플 생산 6/10→7/11 지연이 요약표·간트에 미반영 [확인] 간트 벤치마킹 4월 vs 실제 ~7/30 결과보고 [확인] '※ 성능 영업 협의 필요'가 세부 요청사항에 없음
20 | 광주 | High Spec B24 개발 | 기술(자체) | 밸류맵 확보 Delco 벤치마킹 진행 중 | (-)극판 샘플 생산 완료(03/26) 제품 샘플 생산(~4월) 벤치마킹 결과보고(~4월) | 벤치마킹 결과보고 완료(04/13) 시험용 샘플 생산(~4월) | ★ 5월 자료 확인: 벤치마킹 결과보고 完(04/13) 제품 샘플 생산 完(05/07) 기본성능 검증 진행 중(~6월) | 1. 기본성능 검증 完 - 목표 성능 만족 - 기본성능 결과보고 예정(~07/21) 2. SAE J2801 수명성능 검증 진행 中(~8월) - 검증종료 후 종합결과보고 예정 | 완료 | 5월 반영됨 | 성능 검증(~6월) | [PPT No.11 / 15p] JIS 소형 B24 High Spec 개발 · 벤치마킹 결과보고 完(04/13) — 경쟁사 대비 3% 낮은 납중량 적용 · 제품 샘플 생산 完(05/07) · 성능 평가 및 개발완료(07/20) · C20 59.99(103.4%) / RC 99~101Min(107.6~109.8%) / CCA 39~46sec |  | · 양산 가능 바이어 확인 요청(영업, ~7/30) [확인] 요약표 시험항목의 J2801(7주) 수명시험 실시 여부 └ 세부 시험항목·검증결과 표 어디에도 수명 결과가 없는 상태로 개발완료 선언 [확인] 세부 요청팀 공란 / 'Dekor社' → 'Delkor社' 오타
21 | 광주 | High Spec D31 개발 | 기술(자체) | 밸류맵 확보 Varta 벤치마킹 완료, 수명 평가 중 | 샘플 생산 완료(03/20) 벤치마킹 결과보고(~4월) 수명성능 검증(~6월) | 영업 확인 요청: 고스펙 제품 시장 수요/판매 가능성 | ★ 5월 자료 확인: 미주팀 회신: MCCA/CCA 고스펙 시장 수요 낮음→기본성능 위주 개발 요청 개선1,2 샘플 J2801 6주차 시험 중(~6월) →전해액 Limit→용량 저하 예상 2차 비중 최적화 샘플 생산(~6/20) 양산품 VC 표기치 변경 협의(~6/5) |  | 진행중 | 5월 반영됨(영업 회신 완료) | 2차 샘플 생산(~6/20) 성능 검증(~8/30) VC 표기치 협의(~6/5) | [PPT No.12 / 16p] JIS 중형 D31 High Spec 개발 · 2차 시험 결과 용량 목표(103%) 미달 — 개선품 20Hr 97.3(102.4%) · 개선품 MCCA 902 / RC 193 / EN CCA 850 / J2801 11주 · 3차시험(하한치 제품 100% 만족) 진행 예정 |  | · 극판 하한치 중량 선별(~7/22) · 3차 개선샘플(하한치 설계) 생산(~7/24) 및 기본성능 검증(~8/14) [확인] 요약표 '성능검증 ~6/30, 개발완료 11월 예상'과 실제 일정 괴리 [확인] 미주팀 회신(MCCA/CCA 고스펙 수요 낮음, 기본성능 위주 요청)의 개발목표 반영 여부 — 목표 103% 유지 / 100% 하향 확정 필요 [확인] 'VC 표기치 설계변경 협의(~6/12)' 결과가 세부에 없음
22 | 광주 | 중동향 Smart EFB 개발 | 중아 | 선행 3종 검증 完, 2월 양산 중 추가 4종 검토 중 기본성능 후 양산 예정(4월~) | LN2,D31 만족 / LN4,LN5 불만족(95%) 재검증 후 양산 협의 完(3/18) | LN4,LN5 재검증 후 양산 진행 협의 完 기본성능 만족 시 양산(5월~) | ★ 5월 자료 확인: D26,LN3,LBN4: 양산 중(2월~) LN2,LN4,LN5,D31: DV/PV 完 LN4 99.3% 조건부 合→양산 진행 협의 完(5/19) 추가 개선 방안 협의(6/1) DoD 50%(~5월) 사양 발행 및 양산: 6월 | - | 완료 | 5월 반영됨 | 사양 발행 및 양산(6월) LN4 추가 개선 협의(6/1) | [PPT No.4 / 8p] 중동향 SMART EFB 개발 · D26(S95)·LN3·LBN4: DV/PV 검증 完, 양산 中(2월~) · LN2·LN4·LN5·D31(T110): DV/PV 검증 完 · LN4 99.3% 조건부 合 — 현 설계 유지 양산 1차 협의 完(5/15) · 추가 개선방안 협의(6/1, 기술/품질) / 사양 발행 完(6/10) |  | · LN4 추가 개선방안 협의 결론 확정 필요(현 설계 유지 vs 개선안 적용) [확인] 개발 완료 종수 — 요약표 '7종 中 6종 完' vs 세부 7종 전부 DV/PV 完 [확인] LN2·LN4·LN5·D31 6월 양산 실제 개시 여부
23 | 광주 | JIS 중형 필드수명 개선품 | AP | High MCCA, 고중량 제품 개발 벤치마킹 및 시장분석 진행 | D26 원가개선 설계 요청(영업) 검토서 재송부 예정(~04/15) | 검토서 확정(~4/28) 영업 요청 반영 재설계 중 벤치마킹 중(~7월) | ★ 5월 자료 확인: 설계 및 양산 적용 일정 확정(5/13) 양산 목표: 11월~ 기술 홍보 자료 작성(~6/12, 기술→영업) 바이어 송부용 수량 확인 필요(~6/20, 영업) DV/PV 샘플+바이어 송부용 생산(~6/30) | 기술 홍보 자료 송부 完(~6/12) 바이어 송부용 수량 확인 完 : 5대 필요 예상 샘플 생산 : 극판 생산 完, 샘플 생산 지연(~7/20) | 진행중 | 5월 반영됨(상세 업데이트) | 영업: 바이어 송부 수량 확인(~6/20) 기술: 홍보자료(~6/12) 샘플 생산(~6/30) | [PPT No.5 / 9p] JIS 중형 필드수명 개선품 · 기술 홍보자료 송부 完(~6/12) / 바이어 송부용 수량 확인 完(5대) · 극판 생산 完(~6/15) · DV/PV 및 바이어 송부용 샘플 생산 6/30 → 7/27 지연 └ 4종 中 1종만 생산 지시, 생산라인 변경에 따른 지연 |  | · 기본성능 검증(~8/20) / 수명성능 검증(~10/20) / 양산(11월~) · 잔여 3종 생산 일정 확정 필요 [확인] 2/24 개발목표 변경(고중량·High MCCA)이 요약표 시험항목에 미반영 [확인] 요약표 간트 샘플생산 6월 막대 — 실제 7/27로 이동 필요
24 | 광주 | EN 중형 필드수명 개선품 | AP | High MCCA, 고중량 제품 개발 벤치마킹 및 시장분석 진행 | D26 원가개선 설계 요청(영업) 검토서 재송부 예정(~04/15) | 검토서 확정(~4/28) 영업 요청 반영 재설계 중 벤치마킹 중(~7월) | ★ 5월 자료 확인: 설계 및 양산 적용 일정 확정(5/13) 양산 목표: 11월~ 기술 홍보 자료 작성(~6/12) DV/PV 샘플+바이어 송부용 생산(~6/30) | 기술 홍보 자료 송부 完(~6/12) 바이어 송부용 수량 확인 完 : 5대 필요 예상 샘플 생산 : 극판 생산 完, 샘플 생산 지연(~7/20) | 진행중 | 5월 반영됨 | 홍보자료(~6/12) 샘플 생산(~6/30) 양산(11월~) | [PPT No.6 / 10p] EN 중형 필드수명 개선품 · 기술 홍보자료 송부 完(~6/12) / 극판 생산 完(~6/15) · DV/PV 및 바이어 송부용 샘플 생산 完 · 기본성능 검증 진행 中 |  | · 기본성능 검증(~8/20) / 수명성능 검증(~10/20) / 양산(11월~) [확인] 요약표(2p) 비고란이 공란 — 진행내용 반영 필요 [확인] 세부 '각 2종(스탠다드·프리미엄) 총 3종' 산식 오류(4종이어야 함)
25 | 광주 | 마린용 고용량 M27 개발 | AP | Century Yuasa 요청 스펙 기준 달성 샘플 송부 完 | 검토/H 作成 完(03/16) 자체 DV 완료 / PV 진행 중 | DV 완료 / PV 진행 중 Century Yuasa 시험 현황 공유 요청 | ★ 5월 자료 확인: DV 完, PV 진행 중(170cycle 진행 중) PV 검증(~6월) Century Yuasa 시험 결과 공유(~6월) 양산: 9월 예상 ★ Century 外 추가 바이어 공급 가능성 확인 필요 ★ AP팀: 6월 최종 리포트 회신 예정 확인(5/26) | DOD 50% 수명 검증 결과 (Spec. 100cycle) 기술 : 202cycle 품질 : 164, 209cycle Century : 117cycle Century 시험 시퀀스 및 시험 방법 확인 요청 | 진행중 | 5월 반영됨(상세 업데이트) | PV 검증 완료(~6월) Century 리포트(~6월) 양산(9월 예상) | [PPT No.7 / 11p] 마린용 고용량 M27 개발 · 자체 DV·PV 검증 完 — C20 100.1~101.3%, CCA 7.51~7.72V · Endurance 수명: 기술 202cyc / 품질 164·209cyc (Spec. 100cyc) · 호주 Century Yuasa 검증용 샘플 송부 完(3대, 12/30) |  | · 양산 9월 예상 · Century Yuasa 검증 결과 리포트 회신 확인 — 6/30 기한 경과 · 바이어/양산 시점/물량 회신 요청(AP팀) · Century 外 추가 바이어 공급 가능성 확인 [확인] 요약표 '개발 완료(3월)' vs 세부 '자체 성능 검증 진행 中(DV,PV 完)' [확인] 세부에 Century Yuasa 검증 결과가 기재되지 않음
26 | 광주 | 유럽향 절감형 극판 박판화 | 기술 | Varta 벤치마킹 결과 Punch 0.65T 적용 검토 | 검토서 작성/영업 송부 完(03.17) 샘플 생산 예정(~4월) | (별도 언급 없음) | ★ 5월 자료 확인: 샘플 생산 완료(26.05) 검증 진행 중 | 1. 기본성능 검증 完 2. SAE J2801 수명성능 검증 진행 중(~8월) - 검증 종료 후 종합보고 예정 | 진행중 | 5월 반영됨 | 검증 결과 확인 | [PPT 17p] 유럽향 절감형 DIN Type 중형 Punch(극판 박판화) · 대상 DIN Type LN2 / 기판 두께별 기본성능 검증 完 · 0.70t: MCCA 611A(VARTA 544A), EN CCA 540A 만족, C20 62.1 · 원가 0.70t = 기존 양산 PN류(0.95t) 대비 96.8% 수준 · SAE J2801 진행 中(~8/30) · EN DOD 50% 50cycle — VARTA 92cycle 대비 미달, 수명종료 원인 분석 中 |  | · J2801 수명성능 검증 완료(~8/30) · DOD 50% 수명 미달 원인 분석 후 설계 재검토 · PH 0.7T 제품 개발 검토를 위한 목표 사양 요청(LN1~LN6) — 유럽팀 회신 [확인] DOD50% 미달이 4p F/up에는 '수명성능 평가 진행 中'으로만 기재 [확인] 원가 % 기준 혼재(표는 Expand 기준, 본문 96.8%는 0.95t 기준)
27 | 광주 | GB LN1-PN 카바 디자인 변경 | AP | 바이어별 변경 가능 여부 확인 요청 | ECR 송부 完(3/26) 바이어별 승인 진행 | ECR 송부 完 영업: 바이어별 회신(~4/10) | ★ 5월 자료 확인: ECR 송부 完(3/26) 영업 회신(~4/10) |  | 지연 | ★ 영업 회신(~4/10) 이후 결과가 5월 자료에 미반영 | 영업 회신 결과 확인 필요 - Club Assist 현재 출장 중으로 차주 업데이트 예정 (26.6.15기준) | [PPT 4p F/up] GB LN1-PN 카바 디자인 변경 · ECR 송부 完(3/26) · 비고: 영업 회신 지연 中 — 5월 이후 진전 없음 | - OE : Bosch JP 적용 중 - 유럽 : YBS 수정 요청 사항 반영 여부 확인 필요 - 중아 : Schnapp 컨펌 완료 - 미주 : 법인향 컨펌 완료 - AP : GS YUASA : 바이어 문의완료. 고객사의 변경 프로세스에 맞춰 관련 서류 제출 예정 CLUB ASSIST: 바이어 문의 완료, 6월 말 출장 시 진행방향 추가 확인 예정 | · 바이어별 변경 가능 여부 회신 기한 재설정 [확인] 3월 ECR 송부 후 4개월째 영업 회신 미완료 — 에스컬레이션 검토
28 | 광주 | 전해액 혼합치구 적합성 검토 | 영업기획 | 혼합치구 삭제 가능 여부 바이어 협의 요청 | 회신 지연 확인 | 4월 미언급(방치) | ★ 5월 자료 확인: 영업기획 1)변경 가능 여부 지속 업데이트 중 2)코드 변경 여부 확인 중 → 3개월 만에 처음 진행 상황 확인 | 영업기획 : 업데이트 요청 기술팀 별도 요청 메일 발송(7/1) | 지연 | ★ 방치 후 5월에 재개됨 아직 완료 아님 | 코드 변경 진행 및 변경 확인 회신 촉구 | [PPT 4p F/up] 바이어별 전해액 혼합치구 대응 적합성 검토 · 영업기획 1) 변경 가능 여부 지속 업데이트 中 · 영업기획 2) 코드 변경 여부 확인 中 · 비고: 영업팀별 회신/수합 지연 中 | 5월 생산 실적 기준 하기 바이어 지속 생산중 - 담당자에게 제품 변경 요청 BORNEO TECHNICAL (THAILAND) LTD. - VC 6/15 ACCU SERVICE NV - VC 6/15 INDUMOVIL PARTS S.I. - VC 6/15 INTERCEL GROUP B.V. - 생산 대기중인 제품 출고 이후 변경 예정 호산무역(주) GLOBAL BATTERIER AB | · 팀별 회신 취합 및 혼합치구 삭제 적용 바이어 현황 확정 · 코드 변경 완료 여부 확인 [확인] 2월 최초 요청 이후 5개월간 '확인 中' 상태 지속
29 | 광주 | 저비중 SG6→SG8 변경 검토 | 영업 | 시장별 AMS 차량 점유율 조사 (담당: 영업, ~03/27) | 회신 지연 확인 | 영업 회신 필요(~05월) | ★ 5월 자료 확인: "각 팀별/바이어별 저비중→일반 비중 변경 관련 최종 의견 회신 필요" → 4개월째 영업 미회신, 여전히 "회신 필요" 상태 |  | 지연 | ★★ 4개월째 미회신 2월 요청→5월까지 미이행 | 저비중 SG6→SG8 변경 검토 시트 참고 (26. 6. 15 업데이트) | [PPT 4p F/up] 저비중 제품 비중 변경 검토(SG6 → SG8) · 각 팀별/바이어별 저비중 → 일반 비중 변경 최종 의견 회신 필요 · 비고: 회신/수합 지연 中 | 저비중 SG6→SG8 변경 검토 시트 참고 (26. 6. 15 업데이트) | · 영업 각 팀 최종 의견 회신(즉시) [확인] 2월 요청 이후 6개월째 미회신 — 경영진 에스컬레이션 검토 · 상세 바이어 현황은 '저비중 SG6→SG8 변경 검토' 시트 참고
30 | 광주 | 소형 단자 보호캡 형상 변경 | 광주기술 | - | - | 금형 수정 및 조립 검증(~8월) 양산 적용(재고 소진 후, 10월 예상) 바이어측 ECR 발행 여부 확인 요청 | 검토서 작성중(~6/8) |  | 진행중 | ★ 바이어 ECR 확인 결과 미반영 | 금형 수정(~8월) 양산(10월 예상) | (7월 교류회 자료 미언급)
31 | 광주 | VC 요청 표준 프로세스 확정 | 기술/영업 | - | - | - | ★ 5월 신규: Case별 결재선 확정 요청 양식 개선 영업팀 배포 및 적용(6/1) | - | 신규 | 5월 신규 안건 | 영업팀 배포 및 적용(6/1) | (7월 교류회 자료 미언급)
32 | 광주 | 기술 문서 요청 프로세스 수립 | 기술/영업 | - | - | - | ★ 5월 신규: Spec & 표기치 일치/불일치별 Case 분류 결재선 확정 영업팀 배포 및 적용(6/1) | - | 신규 | 5월 신규 안건 | 영업팀 배포 및 적용(6/1) | (7월 교류회 자료 미언급)
33 | 광주 | BCI DT류(70,75,78) CCA 성능 개선 | 기술 | - | - | - | ★ 5월 신규: PH 기판 CCA 미흡→극판매수 증대 설계 전 매수 교차 검증 完, CCA 전 제품 목표 만족 75류 96매/78류 108매: 액량 Limit 용량 미달 →전해액 최적화 재검증(~6월) BOM 변경 예정(~6월 초) | 1. BOM 변경 완료('26.06.24) 2. 75류 96매/78류 108매: 액량 Limit 용량 미달 →전해액 최적화 재검증(~7월) | 신규 | 5월 신규 안건 | BOM 변경(~6월 초) 전해액 최적화(~6월) | (7월 교류회 자료 미언급)
34 | 광주 | JIS 소형 EFB 충전수입성 증대 개발 | OE개발 | - | - | - | ★ 5월 신규: 벤치마킹(M42, Delkor 2EA) 진행 중 기본성능(~6/15), 충전수입성능(~6/19) 개발 방향성 회의 진행(5/28) BSIJP 협의 및 Spec 확정 예정 |  | 신규 | 5월 신규 안건 | Spec 확정 후 개발 착수 | [PPT 4p F/up] JIS 소형 EFB 충전수입성 증대 개발 · 개발 방향성 회의 진행(5/27) · 벤치마킹 후 BSJP 협의 예정 — 5월 대비 진전 내용 없음 |  | · BSJP 협의 및 요구 Spec 확정 [확인] No.15(일본시장 충전제어용)와 동일 과제로 보임 — 통합 관리 검토 [확인] 4p 벤치마킹 대상 'Delkor社' vs 6p 표 'ENERGYWITH' 표기 통일
35 | 광주 | 독일향 제품 EN CCA 표기치 증대 검토 | 유럽/품질 | - | - | - | - | 1. 요청 리스트 수신 및 검토 (7/2) * 제품내역 : LN0 외 총 15종 2. 샘플 생산요청 완료 (7/9) 3. 기본/수명 성능 검증 진행중 (7/14~) | 신규 | 7월 신규 안건 | 품질팀 결과 공유 및 검토 요청 | (7월 교류회 자료 미언급)

## 5월 이후 액션 아이템
6월 이후 주요 액션 아이템 목록 (5월 교류회 자료 기반 업데이트)
작성일: 2026.05.29 ¦ 5월 교류회 자료 Rev3 반영
No. | 우선순위 | 공장 | 안건명 | 담당 | 액션 내용 | 기한 | 비고
1 | 긴급 | 광주 | 저비중 SG6→SG8 | 영업 | 각 팀별/바이어별 저비중→일반 비중 변경 최종 의견 회신 | 즉시 | ★★ 4개월째 미회신(2월 요청) 5월 자료에도 여전히 "회신 필요" 상태
2 | 긴급 | 광주 | 충전제어용 BSJP RFQ | 영업/기술 | 영업: BSJP 미팅→요구 Spec 재확인 기술: Delkor 벤치마킹→충전수입성 확인 | 영업: ~6월 기술: ~6/19 | ★ 4월에 5월 제출 예정이었으나 RFQ 미제출 입고전압 리스크로 보류 상태
3 | 긴급 | 광주 | BCI 65 2차 검증 | 기술 | 활물질 증대 후 C20 재검증 2차 성능 검증 결과보고 | 재검증: ~6/10 결과보고: ~6/20 | 1차 검증에서 108매/120매 용량 미달
4 | 긴급 | 광주 | High Spec D31 VC 표기치 | 기술/영업 | 양산품 VC 표기치 만족을 위한 제품 변경 협의 | ~6/5 | 전해액 Limit 발생→용량 저하 예상
5 | 긴급 | 광주 | BCI DT류 CCA BOM 변경 | 기술 | 검증 완료된 CCA 성능 영업 공유 후 BOM 변경 75류 96매/78류 108매 전해액 최적화 | ~6월 초 | 5월 신규 안건, 전 제품 검증 完
6 | 높음 | 광주 | BCI 24,27 J2801 수명 평가 | 기술 | BCI 24: J2801 2unit 진행 중 BCI 27: J2801 8unit 진행 중(Spec 만족) | BCI 27: ~6/17 BCI 24: ~7/10 | PV 평가(~7/12), 결과보고(DV:~7/17)
7 | 높음 | 광주 | BCI 31 기본성능 검증/설계 협의 | 기술 | Punch 개발품 샘플 기본성능 검증 설계 및 양산 협의 | ~6/22 | 경쟁사 벤치마킹 결과보고(~7/30)
8 | 높음 | 광주 | 중동향 SMART EFB 양산 | 기술/영업 | LN4 추가 개선 방안 협의(6/1) 사양 발행 및 양산 착수 | ~6월 | LN4 99.3% 조건부 合
9 | 높음 | 광주 | JIS/EN 필드수명 개선품 | 기술/영업 | 기술 홍보자료 작성(→영업) 영업: 바이어 송부용 배터리 수량 확인 DV/PV 샘플 및 바이어 송부용 생산 | 홍보자료: ~6/12 수량확인: ~6/20 생산: ~6/30 | 양산 목표: 11월~
10 | 높음 | 광주 | 마린용 M27 PV 검증/양산 | 기술/AP | PV 검증 완료 Century Yuasa 시험 결과 공유 Century 外 추가 바이어 공급 가능성 확인 | PV/리포트: ~6월 양산: 9월 예상 | AP팀 6월 리포트 회신 예정 확인(5/26)
11 | 높음 | 광주 | xEV용 LN1 Premium PV | 기술/AP | LN1 Premium DoD 50% PV 완료 바이어 라인업 전환 협의 상황 공유 LN1 Standard 라우팅 변경 검토 | PV: ~6/15 라우팅: ~8월 | 하반기 라인업 전환 예정
12 | 높음 | 창원 | AGM 색상 개발 바이어 회신 | 영업(미주) | 노랑/진회색 바이어 확인 회신 촉구 추가 색상 Target/예상물량 확인 | 즉시 | ★ 2월부터 4개월째 대기 5월 자료 미언급
13 | 높음 | 창원 | BOSCH EU RFQ 결과 | OE개발 | BOSCH 평가 결과 회신 확인 및 재촉 | 즉시 | ★ 3월 회신 예정이었으나 5월까지 미회신 5월 자료에도 미언급
14 | 보통 | 광주 | 전해액 혼합치구 | 영업기획 | 변경 가능 바이어 업데이트 및 코드 변경 확인 완료 | ~6월 | 방치 후 5월에 재개됨
15 | 보통 | 광주 | GB LN1-PN ECR | 영업(AP) | 바이어별 변경 승인 결과 확인 | 확인 필요 | ★ 4/10 회신 예정이었으나 결과 미반영
16 | 보통 | 광주 | High Spec D31 2차 샘플 | 기술 | 비중 최적화 샘플 생산 기본성능 및 수명 성능 검증 | 생산: ~6/20 성능: ~7/3 수명: ~8/30 | 전해액 Limit 해결 필요
17 | 보통 | 창원 | BCI AGM 24F 초도 생산 | 기술(창원) | 초도 발주 대비 생산 준비 | 진행 중 | 3월에 5월 초도 발주 예상
18 | 보통 | 창원 | 회색 단자 보호캡 시운전 | 기술(창원)/유럽 | 비전 검사기 검출 조건 재설정 시운전 결과 확인 | 확인 필요 | 바이어 재문의 회신 대기
19 | 보통 | 광주 | 소형 단자 보호캡 형상 변경 | 광주기술 | 금형 수정 및 조립 검증 바이어 ECR 발행 여부 확인 | 금형: ~8월 양산: ~10월 | ★ ECR 확인 결과 미반영
20 | 보통 | 광주 | VC 요청/기술문서 프로세스 | 영업/기술 | 확정된 프로세스 영업팀 배포 및 적용 | 6/1 | 5월 신규 확정 안건
21 | 보통 | 광주 | JIS 소형 EFB 충전수입성 증대 | OE개발/기술 | 벤치마킹 완료 후 BSIJP 협의 및 Spec 확정 | 기본성능: ~6/15 충전수입성: ~6/19 | 5월 신규, 개발방향성 회의 完(5/28)
22 | 보통 | 광주 | ISS 증대 Q85,S95 PV | 기술/품질 | 2차 PV ISS 수명 평가 완료 | ~6월 | 1차 PV 불만족→2차 진행 중
23 | 보통 | 창원 | EU 배터리 법규 대응 | 기술(창원)/영업 | 라벨 표기 준비, 바이어 확인/라벨 확정 | 26.08 시행 | 영업 협조 필요

## 지연 안건 상세
지연/미회신 안건 상세 현황 (5월 교류회 반영 업데이트)
작성일: 2026.05.29 ¦ 5월 교류회 자료 반영 후 상태 변경 포함
No. | 공장 | 안건명 | 최초 요청월 | 요청 내용 | 담당 | 2~4월 경위 | 5월 교류회 반영 상태 | 조치 필요사항
1 | 광주 | 저비중 SG6→SG8 | 2월 | 시장별 AMS 차량 점유율 조사 (담당: 영업, ~03/27) | 영업팀 | 2월: 영업에 조사 요청(~3/27) 3월: 회신 지연 확인 4월: "바이어별 변경 가능 영업 회신 필요(~05월)" | ★★ 여전히 미회신 5월 자료에도 "각 팀별/바이어별 최종 의견 회신 필요"로 기재 → 4개월째 영업에서 조사 결과를 회신하지 않음 | 영업 각 팀 즉시 회신 촉구 경영진 에스컬레이션 검토
2 | 광주 | 전해액 혼합치구 검토 | 2월 | 혼합치구 삭제 가능 여부 바이어 협의 요청 | 영업기획 (정재준) | 2월: 바이어 협의 요청 3월: 회신 지연 확인 4월: 아예 미언급(방치) | ★ 5월에 재개됨 "변경 가능 여부 지속 업데이트 중" "코드 변경 여부 확인 중" → 3개월 방치 후 처음 진행 상황 확인 | 지연→재개(개선) 코드 변경 확인 완료 촉구
3 | 창원 | AGM 색상 개발 (바이어 회신) | 2월 | 회색/노랑/진회색 수지 시편 바이어 확인 회신 요청 | 영업(미주) | 2월: 바이어 확인 회신 요청 3월: 바이어 회신 대기 중 4월: 바이어 확인 회신 대기 중 | ★ 5월 자료 미언급(창원 안건) → 4개월째 바이어 회신 대기 기술에서도 영업에서도 후속 조치 보이지 않음 | 영업(미주): 바이어 회신 즉시 재촉 바이어 무응답 시 대안 검토
4 | 창원 | BOSCH EU RFQ | 2월 | 3자기관(ABRL) 평가 결과 회신 예정(26.3월) | OE개발 | 2월: 시료 송부 완료, 3월 결과 예정 3월: 결과 회신 예정→미회신 4월: BOSCH 평가 결과 회신 대기 중 | ★ 5월 자료 미언급(창원 안건) → 3월 회신 예정이었으나 5월까지 미회신 후속 조치 불분명 | OE개발: BOSCH/ABRL 재촉 회신 시점 확인 필요
5 | 광주 | 충전제어용 BSJP RFQ | 3월 | 충전수입성 증대 개발품 RFQ 제출 예정(~5월 2째주) | 기술/영업(AP) | 3월: BSIJP 미팅→필드 수명 강조 4월: RFQ 제출 예정(~5월 2째주) | ★ RFQ 미제출 입고전압 리스크로 보류 개발방향성 2차 협의 完(5/27) → 기술: Delkor 벤치마킹(~6/19) → 영업: BSJP 요구 Spec 재확인(~6월) | 4월 약속 불이행 영업 BSJP 미팅(~6월) 기술 벤치마킹(~6/19)
6 | 광주 | GB LN1-PN ECR 회신 | 2월 | 바이어별 변경 가능 여부 ECR 필요 자료 회신(~4/10) | 영업(AP) | 2월: 바이어별 확인 요청 3월: ECR 송부 完(3/26), 승인 진행 4월: 영업 회신(~4/10) | ★ 5월 자료: ECR 송부 完(3/26), "영업 회신(~4/10)" 기재 → 4/10 이후 결과가 반영되지 않음 회신 완료 여부 불명확 | 영업 회신 결과 확인 후 5월 자료에 반영 요청

## 5월 누락 미반영 요약
5월 교류회 자료에서 누락/미반영된 항목 요약
4월 이전 교류회에서 5월 팔로우업 예정이었으나 5월 자료에 반영되지 않은 항목
No. | 공장 | 안건명 | 약속 내용 | 약속 시점 | 5월 반영 여부 | 판단 근거
1 | 광주 | 저비중 SG6→SG8 (영업 미회신) | 시장별 AMS 차량 점유율 조사 회신 | 2월 요청→3/27 기한→5월까지 미이행 | 미반영(미회신 지속) | 5월 자료에도 "최종 의견 회신 필요"로 기재 4개월째 영업이 조사 결과를 주지 않음
2 | 창원 | AGM 색상 개발 (바이어 회신 미수신) | 노랑/진회색 시편 바이어 확인 회신 | 2월 요청→4개월째 대기 | 5월 자료 미언급 | 5월 자료(광주 작성)에 창원 안건 미포함 영업에서 바이어 회신을 받지 못한 상태 지속
3 | 창원 | BOSCH EU RFQ (결과 미회신) | BOSCH/ABRL 평가 결과 회신 | 3월 회신 예정→5월까지 미수신 | 5월 자료 미언급 | 5월 자료에 창원 안건 미포함 3자기관 평가 결과 3개월째 미회신
4 | 광주 | GB LN1-PN ECR (영업 회신 결과) | 바이어별 변경 가능 여부/ECR 회신 | 4월: 영업 회신(~4/10) | 결과 미반영 | 5월 자료에 "ECR 송부 完, 영업 회신(~4/10)"만 기재 4/10 이후 결과가 업데이트되지 않음
5 | 광주 | 충전제어용 BSJP RFQ (기술 미제출) | RFQ 제출(~5월 2째주) | 4월 교류회에서 약속 | 미이행(보류) | 입고전압 리스크로 RFQ 미제출 5월에 개발방향성 2차 협의로 전환 → 약속 불이행이나 사유 있음
6 | 광주 | 소형 단자 보호캡 (ECR 확인 결과) | 바이어측 ECR 발행 여부 확인 | 4월 교류회 요청 | 5월 자료 미언급 | 4월 신규 안건인데 5월 자료에 후속 내용 없음
7 | 창원 | 회색 단자 보호캡 (시운전 결과) | 비전 검사기 검출 조건 재설정 시운전 | 4월: ~5월 초 시운전 예정 | 5월 자료 미언급 | 5월 자료(광주 작성)에 창원 안건 미포함
8 | 창원 | High CCA 2단계 (분석 결과) | L5,L6 PV 조기종료 분석 | 3~4월 분석 중 | 5월 자료 미언급 | 3개월째 "분석 중"으로 결과 미공유
9 | 창원 | BCI AGM 24M (수명 평가 결과) | 수명 평가 진행 중 | 4월: ~4월말 완료 예정 | 5월 자료 미언급 | 4월말 완료 예정이었으나 결과 미공유
10 | 창원 | BCI AGM 27F (시운전/사양회의) | 시운전 및 사양 관련 별도 회의 | 4월: ~4월 시운전 | 5월 자료 미언급 | 시운전 결과 및 회의 내용 미공유

## 대시보드 (hidden)
기술-해외영업 월간 교류회 안건 대시보드 (7월 교류회 반영)
전체 | 완료 | 진행중 | 지연 | 신규 | ★누락/미반영 |  |  | 상태 | 건수
완료
진행중
■ 공장별 현황 | [5 empty] | ■ 관련부서별 안건 수 |  | 지연
공장 | 전체 | 완료 | 진행중 | 지연 | 신규 | 부서 | 안건 수 | 신규
창원 | [5 empty] | 미주
광주 | [5 empty] | 유럽
AP
⚠ 지연 안건 (즉시 조치 필요) | [5 empty] | 기술(자체/광주/기타)
No. | 공장 | 안건명 | 관련부서 | 5월 누락/미반영 사유 |  | 영업/영업기획
기타(중아/OE개발)
10 | 창원 | BOSCH EU RFQ | OE개발 | ★ 3월 회신 예정이었으나 5월까지 미회신
15 | 광주 | 일본시장 충전제어용(BSJP) | AP | ★ RFQ 미제출! 4월에 5월 제출 예정이었으나 미이행
29 | 광주 | 저비중 SG6→SG8 변경 검토 | 영업 | ★★ 4개월째 미회신 2월 요청→5월까지 미이행
★ 5월 누락/미반영 안건 (추적 필요)
No. | 공장 | 안건명 | 상태 | 누락/미반영 사유
10 | 창원 | BOSCH EU RFQ | 지연 | ★ 3월 회신 예정이었으나 5월까지 미회신
15 | 광주 | 일본시장 충전제어용(BSJP) | 지연 | ★ RFQ 미제출! 4월에 5월 제출 예정이었으나 미이행
27 | 광주 | GB LN1-PN 카바 디자인 변경 | 진행중 | ★ 영업 회신(~4/10) 이후 결과가 5월 자료에 미반영
28 | 광주 | 전해액 혼합치구 적합성 검토 | 진행중 | ★ 방치 후 5월에 재개됨 아직 완료 아님
29 | 광주 | 저비중 SG6→SG8 변경 검토 | 지연 | ★★ 4개월째 미회신 2월 요청→5월까지 미이행
30 | 광주 | 소형 단자 보호캡 형상 변경 | 진행중 | ★ 바이어 ECR 확인 결과 미반영

## 저비중 SG6→SG8 변경 검토
■ 저비중 SG6→SG8 변경 검토
(단위 : 대)
팀 | 판매처 | 판매지역(국가) | 판매처 No | 담당자 | 매출수량 |  | 정상비중 변경 가능여부 | 불가시 사유
[5 empty] | 2025 | 2026
미주팀 | CASA PELLAS SOCIEDAD |  | 1410542 | 박윤철 | 20 | 80 | O
| CORPORACION GRUPO Q |  | 1400481 | 박윤철 | 7403 | 1443 | X | 바이어 측 마케팅/홍보 진행으로 인해 변경이 불가
| HENRI M. ARTY S.A. |  | 1400566 | 박윤철 | 864 | 906 | X | 바이어 측 마케팅/홍보 진행으로 인해 변경이 불가
| IMPORTADORA DE BATER |  | 1400506 | 박윤철 | 122606 | 21480 | O
| LAUGHLIN AND DE GANN |  | 1400671 | 박윤철 | 8651 | 2050 | X | 바이어 측 마케팅/홍보 진행으로 인해 변경이 불가
| LEBRUN S.A. |  | 1400561 | 박윤철 | 1507 |  | X | 바이어 측 마케팅/홍보 진행으로 인해 변경이 불가
| CHEVROLET SALES (THA |  | 1410163 | 정한을 | 8089 | 1296 | X | OES 납품용
| GENERAL MOTORS OVERS |  | 1401865 | 정한을 | 4938 |  | X | OES 납품용
| GM AFRICA & MIDDLE E |  | 1409969 | 정한을 | 2535 |  | X | OES 납품용
아시아퍼시픽팀 | Robert Bosch GmbH_(K |  | 1410128 | 김민지 | 132612 | 45874 | X | Tender 제품으로 변경 불가
| (주)세아스코 |  | 1400976 | 김지원 | 1313 |  | O
| (주)시엘청림코리아 |  | 1401545 | 김지원 | 704 | 343 | △ | 소량 거래선으로, 협의 가능 예상
| H.H. BATTERY TRADING |  | 1410453 | 김지원 | 5456 | 1361 | X | 과거 당사 선 제안 제품
| HANS CORP |  | 1401401 | 김지원 | 3108 | 1066 | X | 과거 당사 선 제안 제품
| HCB TECHNOLOGIES LTD |  | 1401285 | 김지원 | 9637 | 3618 | X | 과거 당사 선 제안 제품
| INNERSBROOK CORP. |  | 1401506 | 김지원 | 32802 | 11506 | X | 과거 당사 선 제안 제품
| PT YHI Indonesia |  | 1410269 | 김지원 | 4563 | 8539 | X | 동남아 지역의 높은 수요 저비중 전환 후 매출 증가
| PT. DIRGAPUTRA EKAPR |  | 1410258 | 김지원 | 22445 | 15066 | X | 과거 당사 선 제안 제품
| YHI CORPORATION (SIN |  | 1401864 | 김지원 | 19772 | 6147 | X | 과거 당사 선 제안 제품
| YHI POWER MALAYSIA S |  | 1410514 | 김지원 | 9198 | 4212 | X | 과거 당사 선 제안 제품
| (주)빌탑 |  | 1401981 | 응웬퀸뉴 | 26582 | 7711 | X | 동남아 지역의 높은 수요
| AUTO WORLD(KOLAO DEV |  | 1402060 | 응웬퀸뉴 | 3121 | 1390 | △ | 고객과 협의 필요
| BORNEO TECHNICAL (TH |  | 1402028 | 응웬퀸뉴 | 19509 | 19612 | X | 동남아 지역의 높은 수요
| DOUGLAS AND SONS LTD |  | 1402201 | 응웬퀸뉴 | 540 |  | O
| GIA PHAT | 베트남 | 1401977 | 응웬퀸뉴 | 60986 | 18953 | X | 동남아 지역의 높은 수요
| Global New Power (Da |  | 1401583 | 응웬퀸뉴 | 110 |  | O
| MALPY MACHINERY(B) S |  | 1410409 | 응웬퀸뉴 | 842 |  | O
| Petrobat Trading (OP |  | 1401813 | 응웬퀸뉴 | 3667 |  | △ | 소량 거래선으로, 협의 가능 예상
| Rocket batteries Ind |  | 1402148 | 응웬퀸뉴 | 4521 | 692 | △ | 소량 거래선으로, 협의 가능 예상
| S.M.S COMPANY LIMITE |  | 1410321 | 응웬퀸뉴 | 312 |  | O
| Sebang Battery Vina |  | 1410319 | 응웬퀸뉴 | 21032 | 1565 | X | 동남아 지역의 높은 수요
| SONG TIN TELECOM JSC |  | 1401971 | 응웬퀸뉴 | 59739 | 19108 | X | 동남아 지역의 높은 수요
| TPL Industrial Sales |  | 1409904 | 응웬퀸뉴 | 12301 | 6280 | △ | 소량 거래선으로, 협의 가능 예상
| 태우상사주식회사 |  | 1400543 | 응웬퀸뉴 | 2461 |  | △ | 소량 거래선으로, 협의 가능 예상
| CLUB ASSIST PTY LTD. |  | 1401250 | 이수랑 | 24112 | 10816 | △ | 고객과 협의 필요
| BROAD CO., LTD |  | 1403029 | 정유정 | 16743 | 1849 | X | 26년 런칭 자사브랜드 포함
| DENSEI CO.,LTD. |  | 1403025 | 정유정 | 1638 | 253 | X | 과거 당사 선 제안 제품
| HELLA Asia Singapore |  | 1409856 | 정유정 | 2484 | 912 | X | 과거 당사 선 제안 제품
| NAKANO CO., LTD. |  | 1403003 | 정유정 | 10880 | 4815 | X | 고객사 라인업 설정 및 높은 수요
| NIHON BLADE co.,ltd. |  | 1410479 | 정유정 | 951 |  | O | 모두 전환 완료
중동아프리카팀 | (주)퍼시픽양행 |  | 1400354 | 0 | 14180 | 6624 | O
| AMYAL GENERAL TRADIN |  | 1409775 | 0 | 90 |  | O
| Atlas Battery Compan |  | 1409775 | 0 |  | 64 | O
| ETS KHALIFE POUR LES |  | 1405433 | 김창현 | 20 |  | O
| AZB INTERNATIONAL FZ |  | 1405221 | 박병준 | 168 | 1131 | X | 나이지리아 조건 고려시 시장의 40~50% 차량 SG6 저비중 필요
| EAST CITY ESTABLISHM |  | 1410505 | 배웅기 | 144 |  | O
| M/S NICKEL GLASS AND |  | 1405053 | 배웅기 | 52781 |  | O
| BARNET TRADING ENT |  | 1410187 | 손동현 | 1120 |  | O
| CIRRUS S.A |  | 1407422 | 손동현 | 2826 | 1251 | O
| Econergy Korea |  | 1410558 | 손동현 |  | 288 | O
| ETHIO GULF GENERAL T |  | 1410550 | 손동현 |  | 55 | O
| GO FAR LTD |  | 1408008 | 손동현 | 4592 | 1554 | O
| IVOIRIENNE PIECES RE |  | 1406364 | 손동현 | 1410 | 787 | O
| LEAL & CO. LTD |  | 1410413 | 손동현 | 2160 | 1124 | O
| MERCURE DISTRI SERVI |  | 1407427 | 손동현 | 1385 | 678 | O
| NEW TYRE SARL |  | 1410088 | 손동현 | 2954 | 1250 | O
| NOBLE AUTO LDA. |  | 1410228 | 손동현 | 46917 |  | O
| NOBLE UNICOM LDA. |  | 1410228 | 손동현 | 6459 | 32446 | O
| SAMAALE GENERALTRADI |  | 1410245 | 손동현 | 3979 |  | O
| SICAS |  | 1406222 | 손동현 | 1384 |  | O
| Superdoll Trailer Ma |  | 1410538 | 손동현 |  | 159 | O
| Superdoll Trailer Manufacture |  | 1410538 | 손동현 | 50 |  | O
| TYRE DOCTOR LTD |  | 1410353 | 손동현 | 363 | 537 | O
| UNIVERSAL TIRES |  | 1410237 | 손동현 | 2239 | 2186 | O
| ZIDAN KARAAN ENTERPR |  | 1409728 | 손동현 | 1134 |  | O
| 글로컬 주식회사 |  | 1409974 | 손동현 | 1100 | 1572 | O
| 주성코리아 |  | 1400986 | 손동현 | 3742 | 1547 | O
| AL JIDAR CO. |  | 1406009 | 정연국 | 65573 | 18002 | X | 리비아 차량 현황 30% of vehicles are from 2003–2010 60% of vehicles are from 2011–2017 10% of vehicles are from 2018–2025 시장에 장기연식 차량 많아 여전히 SG6 적용이 필요한 상황
| AL MASAR AL JADEED |  | 1406010 | 정연국 | 71257 | 17896 | X | 상기 리비아 사유와 같음
| AL-JAZEERA CO. |  | 1406004 | 정연국 | 37981 | 12724 | X | 상기 리비아 사유와 같음
| ALTABADL COMPANY |  | 1406008 | 정연국 | 7846 |  | X | 상기 리비아 사유와 같음
| ITAR ALAMAN CO., LTD |  | 1410499 | 정연국 | 32359 | 11803 | X | 상기 리비아 사유와 같음
| LIBYA ALJADIDAH FOR |  | 1410039 | 정연국 | 7461 |  | X | 상기 리비아 사유와 같음
| SEUN INDUSTRIES AND |  | 1406521 | 정연국 | 3076 |  | X | 나이지리아 조건 고려시 시장의 40~50% 차량 SG6 저비중 필요
| SKYSAIL ENTERPRISE CO., LTD |  | 1410534 | 정연국 | 33994 |  | X | 나이지리아 조건 고려시 시장의 40~50% 차량 SG6 저비중 필요
| ABBOUD EST FOR AUTO |  | 1405051 | 최유빈 | 3230 | 720 | O
| Al Futooh Internatio |  | 1405055 | 최유빈 | 27152 | 5930 | O
| ARABIAN PARTS |  | 1405281 | 최유빈 | 2043 | 1159 | O
| NICKEL GLASS & BATTE |  | 1405053 | 최유빈 |  | 1446 | O
| NASEEM |  | 1405112 | 한재민 | 240 |  | O
총합계 |  |  |  |  | 1114163 | 341876